УТВЕРЖДЕН

приказом от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий ("дорожная карта") МБОУ СШ №6**

**"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кстовского муниципального района" в 2016 году"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | | Ответственные исполнители | | Показатели, результаты | | |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2015 году** | | | | | | | | |
| **1.** | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году** | | | | | | | |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году:  - предварительные итоги экзаменационной кампании  - окончательные итоги экзаменационной кампании | | июнь 2015 года  октябрь 2015 года | | Капустина Л.Л., МС | Анализ итогов ГИА 2015г.  Сравнительный анализ результатов ГИА за 3 года. | | |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | | |
| 1. | Организация подготовки обучающихся к ГИА -2016  - входная диагностика ЗУН  - организация подготовительной работы к написанию сочинения  - проведение пробного сочинения  - организация подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ , ГВ, по обязательным предметам и предметам по выбору  - проведение диагностических и тренировочных работ по подготовке к экзаменам  - проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике в 9,11 кл.  - организация психолого- педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ГИА.  - организация внутришкольного контроля за подготовкой обучающихся к ГИА | | сентябрь  сентябрь- ноябрь  ноябрь  сентябрь- апрель  октябрь- апрель ( по графику)  апрель  октябрь- май | | Капустина Л.Л., Белова О.В. | Повышение качественных показателей результатов ГИА | | |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | | |
| **1.** | **Приведение нормативной правовой документации школы в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.** | | | | | | | |
| **1.1.** | **Издание приказов по вопросам организации и проведения ГИА** | | | | | | | |
| 1.1.1. | Об утверждении плана мероприятий (« дорожной карты») МБОУ СШ №6 « Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кстовского муниципального района в 2016 году.  О назначении ответственных лиц за организацию подготовки обучающихся к сдаче экзаменов в ходе ГИА | | сентябрь 2015 года | | Ващанова Г.В. |  | | |
| 1.1.2 | О назначении ответственных лиц за ведение РИС | | сентябрь 2015 года | |
| 1.1.3 | Об организации внутришкольного контроля за подготовкой обучающихся к ГИА | | сентябрь 2015 года | |
| 1.1.4 | О проведении пробных экзаменов по обязательным предметам | | апрель 2016 года | |
| 1.15 | Об организации информационного обеспечения ГИА-11 | | октябрь-ноябрь 2015 года | |  |  | | |
| 1.1.6. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11:  - декабрьский срок  - февральский срок  -майский срок | | октябрь-ноябрь 2015 года  январь 2016 года  апрель 2016 года | |
| 1.1.7 | Об организации ГИА-9 в форме ГВЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | | июнь 2016 года | |  |  | | |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | Выделение средств на расходные материалы для организации и проведения ГИА | |  | | Ващанова Г.В. |  | | |
| **V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11** | | | | | | | | |
| **1.** | **Направление на обучение:** | | | | | | | |
|  | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА:  - ответственных за ГИА  - оператора школьной части РИС  - организаторов в аудитории ППЭ, в том числе использование технологий организации ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ,  -технических специалистов ППЭ  - школьных координаторов и операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9  - | | ноябрь 2015 года  декабрь 2015 года-  январь 2016 года  декабрь 2015 года -март 2016 года  Апрель 2016 года | | Ващанова Г.В., Капустина Л.Л. | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2016 года | | |
| 1.2 | общественных наблюдателей | | октябрь 2015 года -апрель 2016 года | | Капустина Л.Л. | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2016 года | | |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | | по плану-графику курсовой подготовки НИРО | |
| 1.4 | Организация обучения участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | | октябрь 2015 года -апрель 2016 года | |
| **2. Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2016 году на базе ГБОУ ДПО НИРО** | | | | | | | | |
| № п/п | Название курсов  (С учетом возможной корректировки ГБОУ ДПО НИРО программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | | Сроки | | Ф.И.О.педагогов | Показатели, результаты | | |
| 2.1 | Планирование практикума - интенсива по подготовке обучающихся к ГИА русскому языку и литературе, 36 часов (5 чел.) | | по мере формирования группы | | Озерова Т.Н. | .  Выполнение плана повышения квалификации на 2015, 2016.г.г., | | |
| 2.2. | Организация итогового повторения при подготовке к ЕГЭ по математике, 36 ч. (4 чел.) | | февраль  2016 | | Андреева Т.В. |
| 2.3. | «Психологическое сопровождение процесса подготовки к ЕГЭ», 36 ч. | | март  2016 | | Белова О.В. |
| **3. Участие педагогов в методической работе по вопросам подготовки обучающихся к ГИА на муниципальном уровне** | | | | | | | | |
| **3.1. Заседания РПМС, РМО** | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Заседание РПМС учителей русского языка и литературы «Анализ итогов ЕГЭ и ГИА по русскому языку и литературе в 2014-2015 уч. г., проблемы, задачи на 2015-2016 уч.г.». | | август  2016  МБОУ Гимназия №4 | | Озерова Т.Н. | Разрешение проблем по анализу результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе | | |
| 3.1.2. | Заседание РМО учителей истории и обществознания. Тема «Анализ итогов ГИА по истории и обществознанию в 2014-2015 уч. г., проблемы, задачи на 2015-2016 уч. г.». | | август  2016  МБОУ Гимназия №4 | | Саксина Н.А. | Разрешение проблем по анализу результатов ЕГЭ по истории и обществознанию | | |
| 3.1.3. | Заседание РМО учителей иностранных языков Тема «Анализ итогов ГИА по иностранным языкам за 2014-2015 уч.г. План работы на 2015-2016 уч.г.». | | август  2015  МБОУ СШ №5 | | Матвеева Т.Г. | Разрешение проблем по анализу результатов ЕГЭ по иностранным языкам | | |
| 3.1.4. | Заседание РПМС учителей математики «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике 2015 года». | | сентябрь  2015  ИМЦ | | Андреева Т.В. | Выявление проблем и позитивного опыта по вопросам подготовки к ГИА по математике | | |
| 3.1.5. | Заседание РМО учителей физики. Тема **«Организация работы учителя физики по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации».** | | октябрь  2015  МБОУ СШ №5 | | Воробьева С.В. | Выявление проблем и позитивного опыта по вопросам подготовки к ГИА по физике | | |
| 3.1.6. | Заседание РПМС учителей русского языка и литературы Тема «Использование творческих заданий как средство обучения развитию речи при подготовке обучающихся к ГИА - 9» | | октябрь  2015  МБОУ Гимназия №4 | | Лаптенок Н.Д.. | Ознакомление с позитивным опытом использования творческих заданий как средства обучения развитию речи при подготовке обучающихся к ГИА - 9 | | |
| 3.1.7. | Заседание РМО педагогов-психологов. Тема «Особенности проведения ЕГЭ для обучающихся с ОВЗ» | | ноябрь  2015, март 2016  ИМЦ | | Чичкова Т.В. | Разрешение проблем по процедуре проведения ЕГЭ для обучающихся с ОВЗ | | |
| 3.1.8. | Заседание РПМС учителей русского языка и литературы. Тема **«**Технология развития критического мышления через чтение и письмо при подготовке к ГИА». | | декабрь  2015  МБОУ Гимназия №4 | | Озерова Т.Н. | Ознакомление с позитивным опытом использования технологии развития критического мышления через чтение и письмо при подготовке обучающихся к ГИА - 9 | | |
| 3.1.9. | Заседание РМО учителей иностранных языков Тема «Применение метода проектов в курсе английского языка: приемы и методы формирования регулятивных учебных действий при подготовке к ГИА». | | декабрь  2015  МБОУ СШ №5 | | Матвеева Т.Г. | Ознакомление с позитивным опытом использования метода проектов в курсе английского языка в целях формирования регулятивных учебных действий при подготовке к ГИА | | |
| 3.1.10. | Заседание РМО учителей истории и обществознания. Тема «Формирование у обучающихся регулятивных УУД при подготовке к Г(И)А по истории и обществознанию (5-11класс)». | | январь  2016  МБОУ Гимназия №4 | | Саксина Н.А. | Ознакомление с позитивным опытом использования метода проектов в курсах истории и обществознания в целях формирования регулятивных учебных действий при подготовке к ГИА | | |
| 3.1.11. | Заседание РМО учителей биологии. Тема: **«**Итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов. Проблемы подготовки обучающихся». | | август  2015  МБОУ СШ №5 | | Сорвачева Т.А.. | Разрешение проблем подготовки обучающихся по биологии к ГИА | | |
| 3.1.12. | РМО учителей химии. Тема «: **«**Итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов. Проблемы подготовки обучающихся.» | | август  2015  МБОУ СШ №5 | | Сорвачева Т.А.. | Разрешение проблем подготовки обучающихся по химии к ГИА | | |
| 3.1.13. | Заседание РМО учителей географии. Тема: **«**Итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов. Проблемы подготовки обучающихся.». | | август  2015  МБОУ СШ №5 | | Тарева А.В. | Разрешение проблем подготовки обучающихся по географии к ГИА | | |
| 3.1.14. | Заседание РМО учителей истории и обществознания «Актуальные проблемы подготовки школьников к ЕГЭ по истории и обществознанию». | | январь  2016  МБОУ Гимназия №4 | | Саксина Н.А. | Разрешение проблем подготовки обучающихся по истории обществознанию к ГИА | | |
| 3.1.15. | Заседание РМО педагогов-психологов. Круглый стол. Тема «Оказание психолого – педагогической поддержки учащимся и родителям в период проведения ЕГЭ. Из опыта работы педагогов – психологов» | | ноябрь  2016 | | Чичкова Т.В.. | Ознакомление с позитивным опытом по оказанию психолого – педагогической поддержки учащимся и родителям в период проведения ЕГЭ | | |
| 3.1.16. | Заседание РМО педагогов-психологов. Тема «Об особенностях психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса в условиях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. | | март  2016  ИМЦ | | Чичкова Т.В. | Ознакомление с позитивным опытом психолого – педагогического сопровождения всех участников ОП в условиях подготовки и проведения ГИА | | |
| 3.1.17. | Заседание РПМС учителей русского языка и литературы. Тема «Использование творческих заданий как средства обучения развитию речи части С2 (сочинений-рассуждений) при подготовке обучающихся к ОГЭ ». | | апрель  2016  МБОУ Гимназия №4 | | Озерова Т.Н. | Ознакомление с позитивным опытом использования творческих заданий как средства обучения развитию речи при подготовке обучающихся к ГИА - 9 | | |
| 3.1.18. | Заседание РМО учителей истории и обществознания. Тема «Анализ демоверсии КИМ 2015-2016 уч.г. по истории и обществознанию». | | апрель  2016  МБОУ Гимназия №4 | | Саксина Н.А. | Ознакомление с изменениями в КИМах по истории и обществознанию | | |
| 3.1.19. | Заседание РМО учителей иностранных языков Тема «Анализ демоверсии КИМ 2015-2016 уч.г. по иностранным языкам». | | апрель  2016  МБОУ СШ №5 | | Матвеева Т.Г. | Ознакомление с изменениями в КИМах по иностранным языкам | | |
| **3.2. Занятия РПГ, РТГ, районных мастер - классов по подготовке обучающихся к ГИА** | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Занятие РПГ учителей иностранного языка при подготовке обучающихся к ГИА. Тема «ГИА – устная часть: методика сравнения двух картинок» | | август  2015  МБОУ Гимназия №4 | | Матвеева Т.Г. | Разработка плана решения проблемы по освоению методики развития монологической речи (сравнение двух картин) | | |
| 3.2.2. | Занятие РПГ учителей иностранного языка при подготовке обучающихся к ГИА. Тема «Практика применения электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий при подготовке обучающихся к выполнению части ЭР «Говорение». | | декабрь  2015  МБОУ Гимназия №4 | | Матвеева Т.Г. | Ознакомление с позитивным опытом использования электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий при подготовке обучающихся к выполнению части ЭР «Говорение». | | |
| 3.2.3. | Занятие РПГ учителей иностранного языка при подготовке обучающихся к ГИА. Тема «ЕГЭ устная часть: алгоритм описания фотографии из трех предложенных». | | февраль  2016  МБОУ Гимназия №4 | | Матвеева Т.Г. | Разработка плана решения проблемы по освоению методики развития монологической речи (описание фотографий из трех предложенных) | | |
| 3.2.4. | Занятие РПГ учителей иностранного языка при подготовке обучающихся к ГИА Тема «ЕГЭ устная часть: методика сравнения двух картинок при выполнении заданий ГИА» | | апрель  2016  МБОУ Гимназия №4 | | Матвеева Т.Г. | Разрешение проблемы по освоению методики развития монологической речи (сравнение двух картин) | | |
| 3.2.5. | Районный мастер-класс учителей русского языка и литературы. Тема «Развитие критического мышления через чтение и письмо » | | октябрь  2015  МБОУ Гимназия №4 | | Озерова Т.Г. | Ознакомление с позитивным опытом использования технологии развития критического мышления через чтение и письмо | | |
| 3.2.6. | Районный мастер-класс учителей русского языка и литературы. Тема «Использование творческих заданий как средство обучения развитию речи при подготовке обучающихся к ГИА - 9». | | декабрь  2015  МБОУ Гимназия №4 | | Лаптенок Н.Д.. | Ознакомление с позитивным опытом использования творческих заданий как средства обучения развитию речи при подготовке обучающихся к ГИА - 9 | | |
| **4. Направление в ГБОУ ДПО НИРО**  **на обучение и прохождение квалификационных испытаний для:** | | | | | | | | |
| 4.1. | членов предметных подкомиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету; членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 | | февраль-апрель 2016 года | | Члены предметных подкомиссий ОО | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. | | |
| **5. Организация оперативной консультационной методической поддержки учителей при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11**  **в 2016 году** | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  (консультации групповые и индивидуальные, по мере необходимости и по согласованию) | | **Категория**  **слушателей** | | **Сроки**  **и место проведения** | **Ответственные** | | |
| 5.1. | Тематическая консультация «Технология анализа результатов ЕГЭ (содержание)». | | Андреева Т.В., | | сентябрь  2015,  ИМЦ | Капустина Л.Л. | | |
| 5. 2. | Тематические консультации: «Нормативные документы по ГИА», «Общие методические подходы к работе с текстом в заданиях ЕГЭ». | | Озерова Т.Н. | | сентябрь  2015,  ИМЦ |
| 5. 3. | Тематическая консультация «Общие подходы к организации подготовки к ЕГЭ по математике на базовом и профильном уровне**».** | | Андреева Т.В. | | октябрь  2015 г.,  ИМЦ |
| 5. 4. | Тематическая консультация «Требования к содержанию части С на ЕГЭ. Способы выявления проблемы текста и авторской позиции. Комментирование как аналитико-синтетическая работа с текстом». | | Озерова Т.Н. | | октябрь  2015,  МБОУ Гимназия №4 |
| 5. 5. | Тематическая консультация «Авторская позиция. Аргументация собственного мнения: логические, психологические и иллюстративные аргументы. Разбор ученических работ. Работа над композицией.  Основные виды вступительной и заключительной частей». | | Озерова Т.Н., Шпирна О.В. | | октябрь  2015  МБОУ Гимназия №4 |
| 5. 6. | Тематическая консультация: «Алгоритм выполнения и оценивания итогового сочинения для обучающихся 11 классов». | | Озерова Т.Н., Шпирна О.В. | | октябрь  2015 г.,  МБОУ Гимназия №4 |
| 5. 7. | Тематическая консультация «Требования к содержанию части С на ЕГЭ. Написание эссе по указанному афоризму». | | Саксина Н.А. | | октябрь  2015 г.,  ИМЦ |
| 5. 8 | Тематическая консультация « Сложные разделы: «Право» и «Политика». | | Саксина Н.А. | | ноябрь  2015,  ИМЦ |
| 5. 9. | Тематическая консультация «Задания с развернутым ответом ограниченного объема по прозаическим, драматическим, или лиро-эпическим произведениям». | | Озерова Т.Н. | | ноябрь  2015 г.,  МБОУ Гимназия №4 |
| 5.10. | Тематическая консультация «Трудные вопросы блока «Алгебра». | | Андреева Т.В. | | ноябрь  2015 г.,  ИМЦ |
| 5.11. | Тематические консультации «Сбор РБД /РИС». | | Одинцов С.М., Капустина Л.Л. | | октябрь  2015 -  март 2016г.  ИМЦ |
| 512. | Тематические консультации по формированию отчетов по ЕГЭ из РБД /РИС. | | Одинцов С.М. | | октябрь  2015 г.-  март 2016 г.  ИМЦ |
| 5.13. | Тематическая консультация «Трудные вопросы ЕГЭ (часть 2) заданий высокого уровня: «Словообразование»; «Морфология», «Синтаксис»,«Речеведение». | | Озерова Т.Н. | | январь  2016 г.,  МБОУ Гимназия №4 |
| 5.14. | Тематическая консультация «Трудные вопросы блока «Функции». | | Андреева Т.В. | | январь  2016 г.,  ИМЦ |
|  | Тематическая консультация «Трудные вопросы блока «Начала математического анализа». | | Андреева Т.В. | | февраль  2016 г.,  ИМЦ |
| 5. 15 | Тематическая консультация «Трудные вопросы блока «Геометрия». | | Андреева Т.В. | | март  2016 г.,  ИМЦ |
| 5. 16. | Тематическая консультация «Трудные вопросы блока «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей». | | Андреева Т.В. | | апрель  2016 г.,  ИМЦ |
| 5. 17. | Тематическая консультация «Планирование ЕГЭ». | | Капустина Л.Л. | | март-апрель  2016  ИМЦ |
| 5.18. | Тематическая консультация по формированию и тиражированию уведомлений на ЕГЭ. | | Одинцов С.М. | | апрель-май 2016  ИМЦ |
| 5.19. | Индивидуальные консультации. Тема «Общие подходы к анализу результатов ЕГЭ». | | учителя предметники, заместители руководителя | | Капустина Л.Л.  ИМЦ |
| **VI.Организационное сопровождение** | | | | | | | | |
| **1.** | **ГИА-9** | | | | | | | |
| 1.1. | Назначение состава школьных координаторов ГИА-9 и школьных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2015 года и обеспечению взаимодействия с муниципальной информационной системой | | октябрь 2015 года | | Ващанова Г.В.. |  | | |
| 1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2016 году из числа:  -выпускников школы текущего учебного года; | | до 1 декабря 2015 года | | Капустина Л.Л. |
| 1.3. | Подготовка предложений по персональному составу членов предметных Кстовского муниципального района | | январь 2016 года | | Капустина Л.Л. |
| 1.4. | Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 в 2016 году.  Сбор, проверка базы данных, содержащих:  - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755):  а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения;  б) форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи;  в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;    г) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии | | до 15 января 2016 года  до 1 марта 2016 года  январь-май 2016 года  до 1 марта 2016 года | | Капустина Л.Л. |
| 1.5 | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | | в течение 2-х дней после объявления результатов | | Капустина Л.Л. |
| 1.6 | предварительный анализ результатов ГИА-9 | | июнь-июль 2016 года | | ДО, ИМЦ |
| 2. | **ГИА-9 для детей с ОВЗ** | | | | |
| 2.1. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | Июнь 2016 года | | Ващанова Г.В. |
| 1.2. | Получение пакетов с экзаменационными материалами для проведения ГВЭ в 9 кл. | | в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Нижегородской области | | Уполномоченный ГЭК |
| 1.8. | Проведение ГВЭ ля детей с ОВЗ | | июнь | | Капустина Л.Л. |
| **2.** | **ГИА-11** | | | | | | | |
| **2.2.** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в форме ЕГЭ в 2016 году.**  **Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ .** | | | | | | | |
| **2.3.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:** | | | | | | | |
| 2.3.1. | Формирование базы данных организаторов ППЭ | | декабрь 2015 года – февраль 2016 года  в соответствии с периодом проведения ГИА-11 | | Капустина Л.Л. |  | | |
| 2.3.2 | Формирование базы данных членов ПК (экспертов) | |
| **2.4.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** | | | | | | | |
| 2.4.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | | октябрь 2015 года | | Капустина Л.Л. | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2016 году | | |
| 2.4.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | | ноябрь 2015 года | |
| 2.4.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | | январь, апрель, май 2016 года  за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки | |
| 2.4.4. | Проведение ИС(И):  - основной срок  -дополнительные сроки | | декабрь 2015 года  февраль 2016 года  май 2016 года | |
| 2.4.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | | январь, март, июнь 2016 года | |
| **2.5** | **Участие и привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** | | | | | | | |
| 2.5.1. | Организации работы с родителями обучающихся 8,10 кл. по привлечению к работе в качестве общественных наблюдателей в период проведения ГИА | | ноябрь – декабрь 2015 года | | Капустина Л.Л. | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2016 года. | | |
| **2.6.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11** | | | | | | | |
| 2.6.1. | Участие должностных лиц и ответственных за ГИА в совещаниях по вопросам:  - об итогах проведения экзаменационной кампании 2015 года и задачах по подготовке ГИА в 2016 году  - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2016 года | | октябрь 2015 года  март 2015 года | | ДО | Анализ организации и проведения ГИА-11. | | |
| 2.6.2.. | Совещание с руководителями ОО и ответственными за ГИА по вопросам:  - об итогах проведения экзаменационной кампании 2015 года и задачах по подготовке ГИА в 2016 году  - о готовности системы образования Кстовского муниципального района к экзаменационной кампании 2016 | | октябрь-ноябрь  2015 года  апрель 2016 | | ДО |
| 2.6.3. | Участие в мероприятии в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | | март-апрель  2016 года | | ДО |
| **V.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | | | | |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2016 на официальном сайте администрации Кстовского муниципального района** | | | | | | | |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте школы, в образовательной сети « Дневник.ру» | | весь период проведения экзаменационной кампании 2016 года | | Капустина Л.Л. | |  | |
| 1.2. | Проведение классных и родительских собраний по вопросам организации и подготовке выпускников к ГИА, о процедуре проведения экзаменов. | | ноябрь 2015 года | | Капустина Л.Л.,кл. руководители | |
| 1.3. | Обновление информационных стендов по ГИА | | Октябрь 2015года | | Капустина Л.Л. | |
| **2.** | **Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА** | | | | | | | |
| 2.ё. | Участие в форуме по обсуждению проблем подготовки всех участников ОП к ГИА-2016 на сайте ИМЦ: http: // www.imc-.kstovo.narod.ru /, в образовательной сети «Дневник.ру» | | ноябрь 2015 –  апрель 2016 | | Капустина Л.Л. | | | Участие широкой общественности в обсуждении проблем подготовки всех участников ОП к ГИА-2016 |
| **3.** | **Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | | |
| 33 .1. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | | весь период проведения экзаменационной кампании 2016 года | | Капустина Л.Л. | |  | |

\_\_\_\_